## MANO DE OBRA
NUMERO DE TRABAJADORES REQUERIDOS
|  | Boonker | Tradicional
Total de trabajadores |  | 8 | 6
Maestro Mayor |  | 1 | 1
Albanil |  | 3 | 3
Oficial |  | 4 | 2
Fuente: Elaboración propia.
COSTO SEMANAL POR TIPO DE TRABAJADOR
| US$ | Boonker | Tradicional
Maestro Mayor | 200 | 200 | 200
Albaniles | 150 | 450 | 450
Oficiales | 120 | 480 | 240
Subotal |  | 1130 | 890
Factor Seguridad Social | 35% | 395.5 | 311.5
Total Costo Mano de Obra y Seguridad Social |  | 1525.5 | 1201.5
Fuente: Elaboración propia
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN SEMANAS
|  | Boonker | Tradicional
Tiempo de ejecución |  | 4 | 7
Fuente: Elaboración propia
COSTO MANO DE OBRA
|  | Boonker | Tradicional
Total Costo Mano de Obra |  | 6102 | 8410.5
Fuente: Elaboración propia

## LOGISTICA
NÚMERO DE FLETES POR MATERIAL
| Boonker | Tradicional
Mamposteria y Estructura | 2 | 2
Estructuras | 0 | 2
Concretos (mixer hormigón) | 2 | 2
Materia Pétreo | 2 | 4
Cemento | 1 | 2
Total envíos | 7 | 12
Fuente: Elaboración propia
PRECIO POR FLETE
Precio incluye IVA
Trailer |  | 150
Mula |  | 90
Material Pétreo |  | 110
Mixer Hormigón |  | 858.55
Fuente: Elaboración propia
COSTO DE TRANSPORTE DE MATERIALES
| Boonker | Tradicional
Mamposteria y Estructura | 300 | 180
Estructuras | 0 | 180
Concretos (mixer hormigón) | 1717.1 | 1717.1
Materia Pétreo | 220 | 440
Cemento | 90 | 180
Total | 2327.1 | 2697.1
Fuente: Elaboración propia

## DETALLE RUBROS CONSTRUCTIVOS
DETALLE DE COSTOS POR RUBROS
[6 empty] | Boonker | Tradicional |  |  | V x rubro | Diferencia Neta
| Concepto | unidad | P.unitario | Cantidad | TOTAL |  | Cantidad | TOTAL
[5 empty] | Parcial | Total |  | Parcial | Total |  |  | Dif Porcentual
1 | Trabajos Preliminares |  |  |  |  | 402 |  |  | 402 |  | 0 | 0%
1.1 | Instalaciones Preliminares agua, bano y luz | glo. | 250 | 1 | 250 |  | 1 | 250 |  | 0
1.2 | Replanteo | m2 | 1.65 | 80 | 132 |  | 80 | 132 |  | 0
1.3 | Limpieza final del terreno | m2 | 0.25 | 80 | 20 |  | 80 | 20 |  | 0
2 | Movimiento de Tierras |  |  |  |  | 108.45 |  |  | 231.291 |  | -122.841 | -53.11%
2.1 | Excavación de suelo normal en seco para cimentacion | m3 | 1.5 | 12.3 | 18.45 |  | 12.3 | 18.45 |  | 0
2.2 | Relleno y reconformacion con lastre | m3 | 2.67 | 0 | 0 |  | 12.3 | 32.841 |  | -32.841
2.3 | Desalojo de material de excavacion | u | 90 | 1 | 90 |  | 2 | 180 |  | -90
3 | Estructura |  |  |  |  | 2240.6967 |  |  | 3581.2685 |  | -1340.5718 | -37.43%
3.1 | Hormigon Ciclopeo de 180kg/cm2 | m3 | 72.86 | 0 | 0 |  | 4.88 | 355.5568 |  | -355.5568
3.2 | Replantillo de hormigon simple | m3 | 95.7 | 0 | 0 |  | 1.22 | 116.754 |  | -116.754
3.3 | Acero de refuerzo-en losa de cimentación fy 4200 kg/cm2 10-12mm (alambre galvanizado #18) | kg | 1.27 | 448.66 | 569.7982 |  | 448.66 | 569.7982 |  | 0
3.4 | Hormigón de vigas de cimentacion 210kg/cm2 h=30cm cretera .vibrador.encofrado | m3 | 106.42 | 5.89 | 626.8138 |  | 5.89 | 626.8138 |  | 0
3.5 | Hormigon de losa de cimentacion 210kg/cm2 h=10cm | m3 | 106.42 | 6.035 | 642.2447 |  | 6.04 | 642.7768 |  | -0.5321
3.6 | Malla electrosoldada para losa de cimentacion 4,5mm | m2 | 4.33 | 80 | 346.4 |  | 80 | 346.4 |  | 0
3.7 | Encofrado perimetral de losa de cimentacion | m | 1.54 | 36 | 55.44 |  | 36 | 55.44 |  | 0
3.8 | Acero de refuerzo en columnas 210kg/cm2 seccion 25x25 | kg | 1.27 | 0 | 0 |  | 258.32 | 328.0664 |  | -328.0664
3.9 | Hormigon en columnas de cimentacion (incluye encofrado) | m3 | 153.75 | 0 | 0 |  | 3.51 | 539.6625 |  | -539.6625
4 | Mampostería |  |  |  |  | 2745.0326 |  |  | 881.7996 |  | 1863.233 | 67.88%
4.1 | Mamposteria de bloque .10 | m2 | 5.6922 | 0 | 0 |  | 38 | 216.3036 |  | -216.3036
4.2 | Mamposteria de bloque .20 | m2 | 9.48 | 0 | 0 |  | 70.2 | 665.496 |  | -665.496
4.3 | Mamposteria BOONKER (sistema armado) 37,5x12,5x15cm | m2 | 20.73 | 106.62 | 2210.2326 |  | 0 | 0 |  | 2210.2326
4.4 | Acero de refuerzo vertical de 12mm | kg | 1.04 | 370 | 384.8 |  | 0 | 0 |  | 384.8
4.5 | Anclajes verticales de varrilla con Epoxico | u | 1 | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  | 150
5 | Losa de Cubierta |  |  |  |  | 3791.3525 |  |  | 4503.1861 |  | -711.8336 | -15.81%
5.1 | Viga de hormigon 240kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 135.03 | 0 | 0 |  | 3.93 | 530.6679 |  | -530.6679
5.2 | Encofrado de losa | m2 | 13.79 | 0 | 0 |  | 80 | 1103.2 |  | -1103.2
5.3 | Acero estructural perfiles G, e=3mm | m | 4.08 | 160 | 652.8 |  | 0 | 0 |  | 652.8
5.4 | Hormingon simple de 210kg/cm2, Deck metalico (incluye montaje) | m2 | 30.73 | 80 | 2458.4 |  | 0 | 0 |  | 2458.4
5.5 | Malla electrosoldada para cubierta 4,5mm | m2 | 4.33 | 80 | 346.4 |  | 80 | 346.4 |  | 0
5.6 | Masillado y alisado de pisos (de cubierta) | m2 | 3.13 | 80 | 250.4 |  | 80 | 250.4 |  | 0
5.7 | Hormingon simple para cubierta | m3 | 106.42 | 0 | 0 |  | 16 | 1702.72 |  | -1702.72
5.8 | Acero de refuerzo-en losa de cimentación fy 4200 kg/cm2 10-12mm (alambre galvanizado #18) | kg | 1.27 | 0 | 0 |  | 448.66 | 569.7982 |  | -569.7982
5.9 | Dinteles de estructura metalica perfil G + malla exagonal | m | 4.33 | 19.25 | 83.3525 |  | 0 | 0 |  | 83.3525
6 | Enlucidos |  |  |  |  | 2606.85 |  |  | 4098.1188 |  | -1491.2688 | -36.39%
6.1 | Enlucido de paredes interiores incluye andamios | m2 | 8.71 | 0 | 0 |  | 281.28 | 2449.9488 |  | -2449.9488
6.2 | Enlucido de paredes interiores incluye andamios con Enlumax | m2 | 5.31 | 208.8 | 1108.728 |  | 0 | 0 |  | 1108.728
6.3 | Enlucido de paredes exteriores incluye andamios | m2 | 12.3 | 0 | 0 |  | 90.6 | 1114.38 |  | -1114.38
6.4 | Enlucido de paredes exteriores incluye andamios con Enlumax | m2 | 9.84 | 88.8 | 873.792 |  | 0 | 0 |  | 873.792
6.5 | Enlucido Filos y Fajas | m | 3 | 70 | 210 |  | 70 | 210 |  | 0
6.6 | Cerámica pared | m2 | 12.9 | 24.3 | 313.47 |  | 25.1 | 323.79 |  | -10.32
6.7 | Enlucido de Dinteles y vigas | m2 | 12.3 | 8.2 | 100.86 |  | 0 | 0 |  | 100.86
7 | Pisos |  |  |  |  | 1068.96 |  |  | 1068.96 |  | 0 | 0%
7.1 | Piso de ceramica | m2 | 13.64 | 64 | 872.96 |  | 64 | 872.96 |  | 0
7.2 | Barrederas | ml | 3.92 | 50 | 196 |  | 50 | 196 |  | 0
8 | Carpinteria Metal / Madera |  |  |  |  | 2917.437 |  |  | 2917.437 |  | 0 | 0%
8.1 | Muebles bajos de cocina en MDF | m | 86.34 | 7.5 | 647.55 |  | 7.5 | 647.55 |  | 0
8.2 | Muebles altos de cocina en MDF | m | 59.45 | 4.5 | 267.525 |  | 4.5 | 267.525 |  | 0
8.3 | Closets dormitorios | m2 | 74.34 | 9.3 | 691.362 |  | 9.3 | 691.362 |  | 0
8.4 | Puerta Principal | u | 99 | 1 | 99 |  | 1 | 99 |  | 0
8.5 | Puertas interiores dormitorios incluye tapa marcos | u | 93 | 2 | 186 |  | 2 | 186 |  | 0
8.6 | Puertas interiores banos incluye tapa marcos | u | 90 | 2 | 180 |  | 2 | 180 |  | 0
8.7 | Cerraduras dormitorios | u | 18.5 | 2 | 37 |  | 2 | 37 |  | 0
8.8 | Cerraduras banos | u | 13.5 | 2 | 27 |  | 2 | 27 |  | 0
8.9 | Cerradura puerta principal | u | 20 | 1 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0
8.1 | Cajonera muebles de cocina | u | 80 | 4 | 320 |  | 4 | 320 |  | 0
8.11 | Ventana corrediza de alumunio, e=4mm | m2 | 26 | 17 | 442 |  | 17 | 442 |  | 0
9 | Recubrimientos |  |  |  |  | 1273.248 |  |  | 1762.9178 |  | -489.6698 | -27.78%
9.1 | Estucado y pintura interior | m2 | 3.98 | 208.8 | 831.024 |  | 276.11 | 1098.9178 |  | -267.8938
9.2 | Estucado y Pintura exterior | m2 | 4.98 | 88.8 | 442.224 |  | 133.3333 | 664 |  | -221.776
10 | Instalaciones Hidrosanitarias |  |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  | 0 | 0%
10.1 | Instalaciones Sanitarias tipo | glb | 450 | 1 | 450 |  | 1 | 450 |  | 0 | adjuntar presupuesto estiado de construccion
11 | Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  | 750.65 |  |  | 771.93 |  | -21.28 | -2.757%
11.1 | Instalaciones electricas tipo acabados | glb | 595.4 | 1 | 595.4 |  | 1 | 595.4 |  | 0
11.2 | Picado y corchado | m | 0.266 | 0 | 0 |  | 80 | 21.28 |  | -21.28
11.3 | Colocación de cajetines | u | 1.01 | 25 | 25.25 |  | 25 | 25.25 |  | 0
11.4 | Manguera Poliet 3/4"x100m | u | 65 | 2 | 130 |  | 2 | 130 |  | 0
12 | Acabados Interiores |  |  |  |  | 776.89 |  |  | 428.44 |  | 348.45 | 44.85%
12.1 | Gypsum | m2 | 5.05 | 69 | 348.45 |  | 0 | 0 |  | 348.45
12.2 | Lavamanos e inodoro | u | 79.46 | 2 | 158.92 |  | 2 | 158.92 |  | 0
12.3 | Griferia de Lavamanos + mezcladora | u | 41.05 | 2 | 82.1 |  | 2 | 82.1 |  | 0
12.4 | Accesorio inodoro | u | 10.9 | 2 | 21.8 |  | 2 | 21.8 |  | 0
12.5 | Fregadero de cocina 1 pozo | u | 65 | 1 | 65 |  | 1 | 65 |  | 0
12.6 | Griferia de cocina + mezcladora | u | 47.81 | 1 | 47.81 |  | 1 | 47.81 |  | 0
12.7 | Griferia de Ducha de baño + mezcladora | u | 52.81 | 1 | 52.81 |  | 1 | 52.81 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 19131.5668 |  |  | 21097.3488 |  | -1965.782 | -9.318%
Fuente: Elaboración propia.
ACABADOS INTERIORES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

## Cronograma Val. BOONKER
Cronograma Valorado BOONKER
Rubro | TOTAL | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | TOTAL
Trabajos Preliminares | 402 | 66 | 66 | 250 |  |  | 20 |  |  |  |  | 402 | 0
Movimiento de Tierras | 108.45 | 18.45 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 108.45 | 0
Estructura | 2240.6967 |  |  | 672.209 |  | 1568.4877 | [5 empty] | 2240.6967 | 0
Mampostería | 2745.0326 |  |  | 1647.0196 | 1098.013 | [6 empty] | 2745.0326 | 0
Losa de Cubierta | 3791.3525 |  |  |  | 3791.3525 | [6 empty] | 3791.3525 | 0
Enlucidos | 2606.85 | [5 empty] | 2606.85 |  |  |  |  | 2606.85 | 0
Pisos | 1068.96 | [6 empty] | 1068.96 |  |  |  | 1068.96 | 0
Carpintería Metal / Madera | 2917.437 | [7 empty] | 2917.437 |  |  | 2917.437 | 0
Recubrimientos | 1273.248 | [5 empty] | 1273.248 |  |  |  |  | 1273.248 | 0
Instalaciones hidrosanitarias | 450 | [8 empty] | 450 |  | 450 | 0
Instalaciones Eléctrias | 750.65 | [8 empty] | 750.65 |  | 750.65 | 0
Acabados interiores | 776.89 | [9 empty] | 776.89 | 776.89
Mano de Obra | 6102 |  |  | 1525.5 | 1525.5 | 1525.5 | 1525.5 |  |  |  |  | 6102 | 0
Logística | 2327.1 |  |  | 581.775 | 581.775 | 581.775 | 581.775 |  |  |  |  | 2327.1
Total de Costos Directos | 27560.6668 | 84.45 | 66 | 4676.5036 | 6996.6405 | 3765.7627 | 6007.373 | 1068.96 | 2917.437 | 1200.65 | 776.89 | 27560.6668
Fuente: Elaboración propia

## Cronograma Val. TRADICIONAL
Cronograma Valorado CONVENCIONAL
Rubro | TOTAL | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | TOTAL
Trabajos Preliminares | 402 | 132 |  | 250 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 402 | 0
Movimiento de Tierras | 231.291 | 18.45 | 32.841 | [6 empty] | 180 |  |  |  |  | 231.291 | 0
Estructura | 3581.2685 |  |  | 1042.109 | 1671.4306 | 867.7289 | [8 empty] | 3581.2685 | 0
Mampostería | 881.7996 |  |  | 440.8998 | 440.8998 | [9 empty] | 881.7996 | 0
Losa de Cubierta | 4503.1861 |  |  |  | 1166.5982 |  | 1633.8679 | 1702.72 | [6 empty] | 4503.1861 | 0
Enlucidos | 4098.1188 | [7 empty] | 4098.1188 | [5 empty] | 4098.1188 | 0
Pisos | 1068.96 | [9 empty] | 1068.96 |  |  |  | 1068.96 | 0
Carpintería Metal / Madera | 2917.437 | [10 empty] | 1458.7185 | 1458.7185 |  | 2917.437 | 0
Recubrimientos | 1762.9178 | [8 empty] | 1762.9178 |  |  |  |  | 1762.9178 | 0
Instalaciones hidrosanitarias | 450 | [8 empty] | 450 |  |  |  |  | 450 | 0
Instalaciones Eléctrias | 771.93 | [8 empty] | 771.93 |  |  |  |  | 771.93
Acabados interiores | 428.44 | [12 empty] | 428.44 | 428.44 | 0
Mano de Obra | 8410.5 |  |  | 1201.5 | 1201.5 | 1201.5 | 1201.5 | 1201.5 | 1201.5 | 1201.5 |  |  |  |  | 8410.5 | 0
Logística | 2697.1 |  |  | 385.3 | 385.3 | 385.3 | 385.3 | 385.3 | 385.3 | 385.3 |  |  |  |  | 2697.1 | 0
Total de Costos Directos | 32204.9488 | 150.45 | 32.841 | 2934.5088 | 4480.4286 | 2069.2289 | 2835.3679 | 2904.22 | 5299.6188 | 4386.3478 | 1068.96 | 1458.7185 | 1458.7185 | 428.44 | 29507.8488
Fuente: Elaboración propia

## FLUJO DE CAJA BOONKER REVISADO
Flujo de caja proyecto
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total
Ingresos | TOTAL
Ingresos (Ventas) |  |  | 0 |  |  | 54400 | 54400
Total Ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 54400 | 54400
Egresos | TOTAL |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
| 10000 | [5 empty] | 0
Costos Constructivos |  |  | 7609.0441 | 9544.9827 | 1977.54 | 0
Mano de Obra | 6102 |  | 3051 | 3051 | 0 | 0 | 6102
Logística | 2327.1 |  | 1163.55 | 1163.55 | 0 | 0 | 2327.1
Total Costos Directos | 8429.1 |  | 11823.5941 | 13759.5327 | 1977.54 | 0 | 27560.6668
Costos Indirectos |  | 10% | 760.9044 | 954.4983 | 197.754 | 0 | 1913.1567
Imprevistos |  | 7% | 880.9149 | 1029.9822 | 152.2706 | 0 | 2063.1676
IVA |  | 12% | 1510.1398 | 1765.6837 | 261.0353 |  | 3536.8588
Total de Egresos |  |  | 14975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0 | 35073.8499
UAII |  |  | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 54400
Impuestos |  |  | 0 | 0 | 0 | 3142.91 |  | (15% Trabajadores y 22% Impuesto a la renta) Ver hoja Presupuesto General
Flujo de efectivo Operativo |  |  | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09
Flujo de inversion (Terreno) |  | -10000
Flujo Neto del Proyecto |  | -10000 | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09 | 0
Fuente: Elaboración propia.
CALCULO DE TIR Y VAN
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Flujo Neto del Proyecto |  | -10000 | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09 | 0
TIR mensual |  | 4.81%
TIR anual |  | 57.72%
VAN (18%) |  | 4067.8673
VAN (39.19%) comprobar |  | -6.6102e-09
Fuente: Elaboración propia.
Flujo del Constructor
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
flujo neto fel proyecto |  | -10000 | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09
Flujo de los pasivos o acreedores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
flujo de los accionistas |  | -10000 | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09
Fuente: Elaboración propia.
SUPUESTOS |  | El flujo de caja del proyecto es igual al flujo de caja del constructor.
El periodo de analisis son 4 meses, que es ciclo de construccion y venta de la casa analizada.
Para el calculo del Valor Actual Neto se considero una tasa del 18%, tomando en cuenta el riesgo del sector analizado
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Flujo del Proyecto |  | -15073.85 | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 56330.94
Accionistas |  | -5073.85 | -4975.55 | -7509.7 | -588.6 | 23654.7704
Acreedores |  | -10000 | -10000 | -10000 | -2000 | 32676.1696
10294.8723
|  | 3546.6761 |  |  | 10220.3489
10146.365
2014.5833
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | -10000 | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09
|  |  | -10480.9912 | -26680.9819 | -46316.2116 | -51257.09
|  | -10000 | -25456.5445 | -44190.6788 | -48904.8115 | -7.9672e-09

## FC BOONKER EXTRA (hidden)
Flujo de caja proyecto
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total
Ingresos | TOTAL
Ingresos (Ventas) |  |  | 0 |  |  | 54400 | 54400
Total Ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 54400 | 54400
Egresos | TOTAL |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
| 10000 | [5 empty] | 0
Costos Constructivos |  |  | 7609.0441 | 9544.9827 | 1977.54 | 0
Mano de Obra | 6102 |  | 3051 | 3051 | 0 | 0 | 6102
Logística | 2327.1 |  | 1163.55 | 1163.55 | 0 | 0 | 2327.1
Total Costos Directos | 8429.1 |  | 11823.5941 | 13759.5327 | 1977.54 | 0 | 27560.6668
Costos Indirectos |  | 10% | 760.9044 | 954.4983 | 197.754 | 0 | 1913.1567
Imprevistos |  | 7% | 880.9149 | 1029.9822 | 152.2706 | 0 | 2063.1676
IVA |  | 12% | 1510.1398 | 1765.6837 | 261.0353 |  | 3536.8588
Total de Egresos |  |  | 14975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0 | 35073.8499
UAII |  |  | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 54400
impuestos |  |  | 0 | 0 | 0 | 3142.91
Flujo de efectivo Operativo |  |  | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09
inversiones (Terreno) |  | -10000
Capital de Trabajo |  | -14975.55 | -2534.1436 | 14921.097 | 2588.5999 | 0
Flujo del Proyecto |  | -24975.55 | -17509.6968 | -2588.5999 | 0 | 51257.09
Fuente: Elaboración propia.
VAN |  | 3554.4842
TIR |  | 44.85%
Flujo del Proyecto |  | -15073.85 | -14975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 56330.94
Accionistas |  | -5073.85 | -4975.55 | -7509.7 | -588.6 | 23654.7704
acreedores |  | -10000 | -10000 | -10000 | -2000 | 32676.1696
10294.8723
|  | 3546.6761 |  |  | 10220.3489
10146.365
2014.5833
Flujo de caja construtor
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Flujo Neto |  | -14975.55 | 0 | 0 | 0 | 51257.09
TIR mensual |  | 36.02%
TIR anual |  | 432.2%
VAN (10%) |  | 34607.9808
VAN (39.19%) |  | 0
SUPUESTOS |  | El constructor aporta el 100% del capital de trabajo necesario para la construccion de una vivienda
No existe financiamiento, por tanto no hay costo financiero

## Flujo de caja sistema Boonker (hidden)
Flujo de caja proyecto
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total
Ingresos | TOTAL
Ingresos (Ventas) |  |  | 0 |  |  | 54400 | 54400
Total Ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 54400 | 54400
Egresos | TOTAL |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Terreno | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000
Costos Constructivos |  |  | 7609.0441 | 9544.9827 | 1977.54 | 0
Mano de Obra | 6102 |  | 3051 | 3051 | 0 | 0 | 6102
Logística | 2327.1 |  | 1163.55 | 1163.55 | 0 | 0 | 2327.1
Total Costos Directos | 8429.1 |  | 11823.5941 | 13759.5327 | 1977.54 | 0 | 27560.6668
Costos Indirectos |  | 10% | 760.9044 | 954.4983 | 197.754 | 0 | 1913.1567
Imprevistos |  | 7% | 880.9149 | 1029.9822 | 152.2706 | 0 | 2063.1676
IVA |  | 12% | 1510.1398 | 1765.6837 | 261.0353 |  | 3536.8588
Total de Egresos |  |  | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0 | 45073.8499
Utilidad Bruta |  |  | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 54400
Utilidades e Impuestos |  |  | 0 | 0 | 0 | 3142.91
Utilidad Neta |  |  | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09
Capital de Trabajo |  | -45073.85 | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0
Flujo del Proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 51257.09
Fuente: Elaboración propia.
Flujo de caja construtor
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Flujo Neto |  | -45073.85 | 0 | 0 | 0 | 51257.09
TIR mensual |  | 3.266%
TIR anual |  | 39.19%
VAN (10%) |  | 4509.6808
VAN (39.19%) |  | -8.8403e-09
SUPUESTOS |  | El constructor aporta el 100% del capital de trabajo necesario para la construccion de una vivienda
No existe financiamiento, por tanto no hay costo financiero

## F caja sistema Boonk (año) (hidden)
Flujo de caja proyecto
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Ingresos | TOTAL
Ingresos (Ventas) |  | Mes 1: 0; Flujo de caja proyecto Mes 4: 54400; Flujo de caja proyecto Mes 5: 0; Flujo de caja proyecto Mes 8: 54400; Flujo de caja proyecto Mes 9: 0; Flujo de caja proyecto Mes 12: 54400
Total Ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 54400
Egresos | TOTAL
Terreno | 10000 | Mes 1: 10000; Flujo de caja proyecto Mes 5: 10000; Flujo de caja proyecto Mes 9: 10000
Costos Constructivos |  |  | 7609.0441 | 9544.9827 | 1977.54 | 0 | 7609.0441 | 9544.9827 | 1977.54 | 0 | 7609.0441 | 9544.9827 | 1977.54 | 0
Mano de Obra | 6102 |  | 3051 | 3051 | 0 | 0 | 3051 | 3051 | 0 | 0 | 3051 | 3051 | 0 | 0
Logística | 2327.1 |  | 1163.55 | 1163.55 | 0 | 0 | 1163.55 | 1163.55 | 0 | 0 | 1163.55 | 1163.55 | 0 | 0
Total Costos Directos | 8429.1 |  | 11823.5941 | 13759.5327 | 1977.54 | 0 | 11823.5941 | 13759.5327 | 1977.54 | 0 | 11823.5941 | 13759.5327 | 1977.54 | 0
Costos Indirectos |  | 10% | 760.9044 | 954.4983 | 197.754 | 0 | 760.9044 | 954.4983 | 197.754 | 0 | 760.9044 | 954.4983 | 197.754 | 0
Imprevistos |  | 7% | 880.9149 | 1029.9822 | 152.2706 | 0 | 880.9149 | 1029.9822 | 152.2706 | 0 | 880.9149 | 1029.9822 | 152.2706 | 0
IVA |  | 12% | 1510.1398 | 1765.6837 | 261.0353 |  | 1510.1398 | 1765.6837 | 261.0353 |  | 1510.1398 | 1765.6837 | 261.0353
Total de Egresos |  |  | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0 | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0 | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0
Utilidad Bruta |  |  | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 54400 | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 54400 | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 54400
Utilidades e Impuestos |  |  | 0 | 0 | 0 | 3142.91 | 0 | 0 | 0 | 3142.91 | 0 | 0 | 0 | 3142.91
Utilidad Neta |  |  | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09 | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09 | -24975.5532 | -17509.6968 | -2588.5999 | 51257.09
Capital de Trabajo |  | -45073.85 | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0 | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0 | 24975.5532 | 17509.6968 | 2588.5999 | 0
Flujo del Proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 6183.24 | 0 | 0 | 0 | 6183.24 | 0 | 0 | 0 | 51257.09
Fuente: Elaboración propia.
Flujo de caja construtor
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Flujo Neto |  | -45073.85 | 0 | 0 | 0 | 6183.24 | 0 | 0 | 0 | 6183.24 | 0 | 0 | 0 | 51257.09
TIR mensual |  | Mes 0: 3.266%
TIR anual |  | Mes 0: 39.19%
VAN (10%) |  | Mes 0: 13092.1227
VAN (39.19%) |  | Mes 0: 0.0032119
Fuente: Elaboración propia.

## FLUJO DE CAJA TRANDICIONAL REVI
Flujo de caja proyecto
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
Ingresos | TOTAL
Ingresos (Ventas) |  |  | 0 |  |  |  | 54400
Total Ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400
Egresos | TOTAL |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
10000
Costos Constructivos |  |  | 5195.2278 | 8502.4367 | 6971.2448 | 428.44 | 0
Mano de Obra | 6102 |  | 2403 | 4806 | 1201.5 | 0 | 0
Logística | 2327.1 |  | 770.6 | 1541.2 | 385.3 | 0 | 0
Total Costos Directos | 8429.1 |  | 8368.8278 | 14849.6367 | 8558.0448 | 428.44 | 0
Costos Indirectos |  | 10% | 519.5228 | 850.2437 | 697.1245 | 42.844 | 0
Imprevistos |  | 7% | 622.1845 | 1098.9916 | 647.8618 | 32.9899 | 0
IVA |  | 12% | 1066.6021 | 1883.9856 | 1110.6203 | 56.5541 | 0
Total de Egresos |  |  | 10577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0
UAII |  |  | -10577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 54400
Impuestos |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1201.58 | (15% Trabajadores y 22% Impuesto a la renta)
Flujo de efectivo Operativo |  |  | -10577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42
Flujo de inversion (terreno) |  | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo Neto del Proyecto |  | -10000 | -10577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42
Fuente: Elaboración propia.
CALCULO DE TIR Y VAN
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
Flujo Neto del Proyecto |  | -10000 | -10577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42
TIR mensual |  | 1.358%
TIR anual |  | 16.29%
VAN (18%) |  | -234.5227
VAN (16,29%) comprobar |  | -4.8203e-09
Fuente: Elaboración propia.
Flujo del Constructor
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
flujo neto fel proyecto |  | -10000 | -10577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42
Flujo de los pasivos o acreedores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
flujo de los accionistas |  | -10000 | -10577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42
Fuente: Elaboración propia.
SUPUESTOS |  | El flujo de caja del proyecto es igual al flujo de caja del constructor.
El periodo de analisis son 5 meses, que es ciclo de construccion y venta de la casa analizada.
Para el calculo del Valor Actual Neto se considero una tasa del 18%, tomando en cuenta el riesgo del sector analizado

## Flujo de caja sist tradicional (hidden)
Flujo de caja proyecto
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
Ingresos | TOTAL
Ingresos (Ventas) |  |  | 0 |  |  |  | 54400
Total Ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400
Egresos | TOTAL |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
Terreno | 10000 |  | 10000
Costos Constructivos |  |  | 5195.2278 | 8502.4367 | 6971.2448 | 428.44 | 0
Mano de Obra | 6102 |  | 2403 | 4806 | 1201.5 | 0 | 0
Logística | 2327.1 |  | 770.6 | 1541.2 | 385.3 | 0 | 0
Total Costos Directos | 8429.1 |  | 8368.8278 | 14849.6367 | 8558.0448 | 428.44 | 0
Costos Indirectos |  | 10% | 519.5228 | 850.2437 | 697.1245 | 42.844 | 0
Imprevistos |  | 7% | 622.1845 | 1098.9916 | 647.8618 | 32.9899 | 0
IVA |  | 12% | 1066.6021 | 1883.9856 | 1110.6203 | 56.5541 | 0
Total de Egresos |  |  | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0
Utilidad Bruta |  |  | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 54400
Impuestos |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1201.58
Utilidad Neta |  |  | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42
Capital de Trabajo |  | -50834.47 | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0
Flujo del Proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53198.42
Fuente: Elaboración propia.
Flujo de caja construtor
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
Flujo Neto |  | -50834.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53198.42
TIR mensual |  | 0.9132%
TIR anual |  | 10.96%
VAN (10%) |  | 201.7044
VAN (10.96%) |  | 0
Fuente: Elaboración propia

## COSTO OBRA GRIS
DETALLE DE COSTOS OBRA GRIS
| Boonker | Tradicional | Diferencia
Trabajos Preliminares | 402 | 402 | 0
Movimiento de Tierras | 108.45 | 231.291 | -122.841
Estructura | 2240.6967 | 3581.2685 | -1340.5718
Mampostería | 2745.0326 | 881.7996 | 1863.233
Losa de Cubierta | 3791.3525 | 4503.1861 | -711.8336
Enlucidos | 2606.85 | 4098.12 | -1491.27
Mano de Obra | 6102 | 8410.5 | -2308.5
Logística | 2327.1 | 2697.1 | -370
Total Costo Obra Gris | 20323.4818 | 24805.2652 | -4481.7834
Fuente: Elaboración propia.
COSTO POR M2 DE OBRA GRIS
| Boonker | Tradicional
Costo por m2 de Obra Gris | 254.0435 | 310.0658
Fuente: Elaboración propia

## COSTOS DIRECTOS
RUBROS CONSTRUCTIVOS
|  | Boonker | Tradicional | Diferencia Neta
1 | Trabajos Preliminares | 402 | 402 | 0
2 | Movimiento de Tierras | 108.45 | 231.291 | -122.841
3 | Estructura | 2240.6967 | 3581.2685 | -1340.5718
4 | Mampostería | 2745.0326 | 881.7996 | 1863.233
5 | Losa de Cubierta | 3791.3525 | 4503.1861 | -711.8336
6 | Enlucidos | 2606.85 | 4098.1188 | -1491.2688
7 | Pisos | 1068.96 | 1068.96 | 0
8 | Carpintería Metal / Madera | 2917.437 | 2917.437 | 0
9 | Recubrimientos | 1273.248 | 1762.9178 | -489.6698
10 | Instalaciones hidrosanitarias | 450 | 450 | 0
11 | Instalaciones Eléctrias | 750.65 | 771.93 | -21.28
12 | Acabados interiores | 776.89 | 428.44 | 348.45
13 | Mano de Obra | 6102 | 8410.5 | -2308.5
14 | Logística | 2327.1 | 2697.1 | -370
| Total de Costo de Construcción | 27560.6668 | 32204.9488 | -4644.282
Fuente: Elaboración propia
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR M2
|  | Boonker | Tradicional
| Costo de Construcción por m2 | 344.5083 | 402.5619
Fuente: Elaboración propia

## F caja sist tradicional (año) (hidden)
Flujo de caja proyecto
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15
Ingresos | TOTAL
Ingresos (Ventas) |  | Mes 1: 0; Flujo de caja proyecto Mes 5: 54400; Flujo de caja proyecto Mes 6: 0; Flujo de caja proyecto Mes 10: 54400; Flujo de caja proyecto Mes 11: 0; Flujo de caja proyecto Mes 15: 54400
Total Ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400
Egresos | TOTAL
Terreno | 10000 | Mes 1: 10000; Flujo de caja proyecto Mes 6: 10000; Flujo de caja proyecto Mes 11: 10000
Costos Constructivos |  |  | 5195.2278 | 8502.4367 | 6971.2448 | 428.44 | 0 | 5195.2278 | 8502.4367 | 6971.2448 | 428.44 | 0 | 5195.2278 | 8502.4367 | 6971.2448 | 428.44 | 0
Mano de Obra | 6102 |  | 2403 | 4806 | 1201.5 | 0 | 0 | 2403 | 4806 | 1201.5 | 0 | 0 | 2403 | 4806 | 1201.5 | 0 | 0
Logística | 2327.1 |  | 770.6 | 1541.2 | 385.3 | 0 | 0 | 770.6 | 1541.2 | 385.3 | 0 | 0 | 770.6 | 1541.2 | 385.3 | 0 | 0
Total Costos Directos | 8429.1 |  | 8368.8278 | 14849.6367 | 8558.0448 | 428.44 | 0 | 8368.8278 | 14849.6367 | 8558.0448 | 428.44 | 0 | 8368.8278 | 14849.6367 | 8558.0448 | 428.44 | 0
Costos Indirectos |  | 10% | 519.5228 | 850.2437 | 697.1245 | 42.844 | 0 | 519.5228 | 850.2437 | 697.1245 | 42.844 | 0 | 519.5228 | 850.2437 | 697.1245 | 42.844 | 0
Imprevistos |  | 7% | 622.1845 | 1098.9916 | 647.8618 | 32.9899 | 0 | 622.1845 | 1098.9916 | 647.8618 | 32.9899 | 0 | 622.1845 | 1098.9916 | 647.8618 | 32.9899 | 0
IVA |  | 12% | 1066.6021 | 1883.9856 | 1110.6203 | 56.5541 | 0 | 1066.6021 | 1883.9856 | 1110.6203 | 56.5541 | 0 | 1066.6021 | 1883.9856 | 1110.6203 | 56.5541 | 0
Total de Egresos |  |  | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0 | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0 | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0
Utilidad Bruta |  |  | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 54400 | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 54400 | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 54400
Impuestos |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1201.58 | 0 | 0 | 0 |  | 1201.58 | 0 | 0 | 0 |  | 1201.58
Utilidad Neta |  |  | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42 | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42 | -20577.1372 | -18682.8576 | -11013.6514 | -560.828 | 53198.42
Capital de Trabajo |  | -50834.47 | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0 | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0 | 20577.1372 | 18682.8576 | 11013.6514 | 560.828 | 0
Flujo del Proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53198.42
Fuente: Elaboración propia.
[9 empty] | Flujo de caja construtor |  |  |  |  | Flujo de caja construtor
|  | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
Flujo Neto |  | -50834.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53198.42
TIR mensual |  | Mes 0: 0.9132%
TIR anual |  | Mes 0: 10.96%
VAN (10%) |  | Mes 0: 51415.3215
VAN (10.96%) |  | Mes 0: -1.0186e-10
Fuente: Elaboración propia

## PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL
|  | Boonker | Tradicional
Rubros Constructivos |  | 19131.5668 | 21097.3488
Costos Indirectos y Administrativos | 10% | 1913.1567 | 2109.7349
Mano de Obra |  | 6102 | 8410.5
Logística |  | 2327.1 | 2697.1
Subtotal Base |  | 29473.8235 | 34314.6837
Imprevistos | 7% | 2063.1676 | 2402.0279
IVA | 12% | 3536.8588 | 4117.762
Total construcción sin terreno |  | 35073.8499 | 40834.4736
Costo del Terreno |  | 10000 | 10000
Total Costo de Vivienda |  | 45073.8499 | 50834.4736
Fuente: Elaboración propia.
Supuestos
|  | Boonker | Tradicional
Precio de Venta |  | 54400 | 54400
Fuente: Elaboración propia
Costo Total de Vivienda |  |  |  | 360
|  |  |  | 1.21 | 3.6
| m | Boonker | Tradicional | 297.5207 | 2.4
Costo Total de Vivienda |  | 45073.8499 | 50834.4736
Costo Total de Vivienda por m2 | 80 | 563.4231 | 635.4309
Fuente: Elaboración propia.
|  | Boonker | Tradicional
Costo Total de Vivienda |  | 45073.8499 | 50834.4736
Precio de Venta |  | 54400 | 54400
Utilidad Bruta |  | 9326.1501 | 3565.5264
15% Utilidad Trabajadores |  | 1398.9225 | 534.829
22% Impuesto a la renta |  | 1743.9901 | 666.7534
Total Impuestos |  | 3142.9126 | 1201.5824
Utilidad neta |  | 6183.2375 | 2363.944
Utilidad sobre Venta |  | 11.37% | 4.345%
Retorno sobre Inversión |  | 13.72% | 4.65%
Índice de Rotación de Capital Neto de Trabajo |  | 1.2069 | 1.0701
Fuente: Elaboración propia.
TIEMPO DE EJECUCIÓN - ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO
|  | Boonker | Tradicional
Tiempo de ejecución y venta en semanas |  | 16 | 20
Número de semanas al año |  | 52 | 52
Número de casas al año |  | 3 | 3
Utilidad por casa |  | 6183.2375 | 2363.944
Utilidad por año |  | 18549.7125 | 7091.8321
Inversion total |  | 45073.8499 | 50834.4736
Retorno sobre inversión al año |  | 41.15% | 13.95%
Fuente: Elaboración propia