## Hoja1
OBJETIVOS DE MARKETING | ESTRATEGIA | TÁCTICA | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE GESTIÓN | Inversión
O1. Creación de imagen de la cerveza Dark Chocolate | E1. Reflejar el concepto de Ballesta través de la nueva etiqueta. | T1 Encontrar un diseñador de imagen | Loredana Freile | 4 Días | Cotizar diferentes diseñadores | 0
|  | T2 Crear una etiqueta con las mismas características de la etiqueta Lemon. | Loredana Freile y Diseñadora Rafaela Müller | 2 Días | Enseñar las etiquetas anteriores y ayudar a la creación del diseño | 62
|  | T2.1 Crear un personaje |  |  | Estar presente en el diseño y ayudar en la creación del mismo.
| E2. Creación de material publicitario | T1 Encontrar un diseñador de imagen en el MIPRO | Loredana Freile | 1 Día | Acudir a las instalaciones del MIPRO y conversar con el diseñador que esté disponible | 0
|  | T2 Papeleo necesario | Fernando Freile | 2 Semanas | Impresión de los papeles o acudir a los sitios donde se entregan está información | 0
|  | T3 Crear un nuevo diseño de three pack y creación four pack | Loredana Freile y Diseñadora MIPRO | 3 semanas o más | Enseñar el diseño anterior del three pack y hablar con la diseñadora del MIPRO para la creación del four pack. | 0
|  | T4 Hacer un hablador de cinco o cuatro lados y folletos de la nueva cerveza. |  |  | Comunicarse con la diseñadora del MIPRO para que haga además el diseño de los folletos. | 0
62
O2 Promoción en redes sociales | E1 Dar importancia a los diferentes personajes de Ballesta | T1 Crear un diseño con los personajes | Gerente de marketing y Loredana Freile | 1 Día | Diseñar vía ilustrador y con la gerenta de marketing | 0
|  | T2 Aceptación de personajes para transformarlos | Dep . Marketing | 1 o más días | Cambiar cualquier diseño si este no les agrado y hacer artes de publicaciones. Avisar vía mail de todo cambio. | 0
| E2 Crear campaña para Dark Chocolate | T1 Crear el arte Dark Chocolate en ilustrador | Gerente de marketing y Loredana Freile | 1 Día | Creación de ilustración con la gerenta de marketing y tenerlo listo para promocionar en redes sociales. | 0 | 1 día
|  | T2 Aceptación del arte | Dep. Marketing | 1 Día | Esperar a que se acepte el arte vía propietario y dep de marketing. A través del correo electronico. | 0 | 77500 | 110000 | 146000 | 174500 | 197000
|  | T3 Inversión para que llegue a más personas | Dep Finanzas |  | Segmentar en facebook e instaram y controlar que se haya utilizado los recursos para llegar a esa gente. | 200 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | promedio
|  | T4 Realizar borradores de publicaciones de expectativa de la nueva cerveza | Loredana Freile | 2 Dias realizar 4 diseños de expectativa por día | Hacer presentaciones visuales para que observe como se vería. Tener reuniones para presentar las publicidades realizadas. | 0 | 25,000-130,000 | 40,000-180,000 | 42,000-250,000 | 49,000-300,000 | 54,000-340,000
|  | T5 Aceptación y publicación de diseños | Dep Marketing y Loredana Freile | Aceptación 2 Dias antes de las dos semanas de lanzamiento y durante 2 Semanas publicar expectativa | Escribir vía email para que revisen todos los artes y cambiarlos a tiempo. | 0 | 105000 | 140000 | 208000 | 251000 | 286000
| E3 Aliarse con emprendedores | T1 Contacto con emprendedores | Loredana Freile | 1 Día | Comunicarse vía telefono con los emprendedores que participen en ferias y estén interesados. Tener una lista de emprendedores interesados. | 0 | -35000 | -68000 | -43000 | -35000
|  | T2 Formar premios | Loredana Freile y emprendedor | 12 horas | Comunicarse con los emprendedores para que envíen o hacer una reunion para la creación del premio. Y crear el premio final. Observar la cantidad de interacciones y likes en cada publicación. | 21 | 1 premio cada 4 meses | esto se haría 3 veces al año resultando en un three pack de dark chocolate que tienen un costo de 7$
|  | T3 Fechas de premios |  |  | Organizar las fechas que se desean entregar y sean prácticos para el consumo. Y tomar fotos a los ganadores y controlar que haya seguido los pasos | 0
|  | T4 Formar cajas mensuales con recetas |  | 1 día | Registrar el número de cajas que se están vendiendo. | 0 | no tiene costo ya que costaría la caja mensual
[6 empty] | 221 | Total ob 2
O3 Promoción en locales | E1 Eventos | T1 Buscar disponibilidad de eventos | Loredana Freile | 1 Día | Llamar a encargados de ferias, cotizar el costo de las mismas y llamar a clientes para días de degustación | 0 |  | 12.5 | 25
|  | T2 Organizar día de degustación o evento |  |  | Confirmación de fechas de eventos y degustaciones con un registro. | 350 | 350 Inversion que se debe cumplir en degustaciones | Se tomarán en cuenta ferias y eventos sin costo por ser producto nuevo | 350 para todas las cervezas | 1/3 de inversion en la nueva
|  | T3 Tener promotores de eventos | Dep. Ventas y Loredana Freile | 1 Semana antes del evento | Asistencia de invutados con un código por promotor. | 300 | 5 promotores | 2 veces al mes | [5 empty] | Total ob 1
| E2 Distribución de material publicitario | T1 Al momento de entrega | Loredana Freile | 1 Día (llamadas a clientes) | Tener registro de material publicitario entregado. | 100 | inversion folletos y habladores en cada local | 0,10 para 1000 impresiones se necesitarán 400 al año | pero se tomará en cuenta que tambien se deja lo de las otras cervezas por lo cual será un plus |  |  |  |  | total obj 2
|  | T2 Organizar días de entrega | Dep. Distribución y Loredana Freile | De 1 a 2 días | Comunicarse con el encargado en diferentes locales para preguntar si desean necesita más material de publicidad en locales y anotar la cantidad de material publicitado entregado. | 0 | [7 empty] | total obj 3
[6 empty] | 750 | total obj 3 | [6 empty] | Obj 4
O4 Posicionar el producto | E1 Buscar lugares estratégicos | T1 Hablar con el responsable de las góndolas Supermaxi y Megamaxi (Andrés Chiriboga) | Loredana Freile | 1 Semana | Pedir una petición vía la página de Supermaxi para confirmar si se aceptan los cambios. | 0 | [7 empty] | obj 5
|  | T2 Úbicar los mejores sectores en delicatessens que sean clientes |  | Indefinido | Hablar con los encargados para que estos pongan en lugares estrátegicos y al mismo tiempo buscar nuevos delicatessen | 0
|  | T3 Participación en bodas con botellas de Dark Chocolate personalizadas |  | Indefinido | Observar aumento de participación en eventos como bodas. | 0
[6 empty] | 0 | Obj 4
O5 Promoción en apertura de Casa Ballesta | E1 Degustación del producto | T1 Presentación del producto en barril | Maestro cervecero | Finales Mayo 2018 | Dar degustación en el restaurante nuevo apenas abren de shots. | 63 | 6 litros x el costo que es 3,50 cada 4 meses
| E2 Creación de incentivos para consumidores con la cerveza Dark Chocolate. | T1 Eventos de beer pong | Loredana Freile |  | Observar asistencias según eventos. | 0
|  | T2 Apertura a jugadores de cartas según juegos argentinos, italiano o 40 en fiestas de Quito | Loredana Freile y Fernando Freile |  | Observación en las ventas para ver si estas aumentaron en los días de los partidos. | 0
|  | T3 Tarjeta de fidelización para perforar y reuniones de fans | Loredana Freile |  | Cotizar tarjete de fidelización y observar cuantas tarjetas han sido entregadas. | 80 | cuanto costaría hacer las cartas de fidelización se necesitarían 400 o menos al año y te piden 1000 que quedarían para el año siguiente
|  | T4 Maridajes o clases de cocina con la cerveza Dark Chocolate |  |  | Alianzas fuertes y participación en clases de cocina. | 24 | dejar la caja más barata para que el curso no cueste tanto | cuesta 60$ y se dejaría al 25% lo cual sale 42$ esto sería inversión de 15
[6 empty] | 167 |  |  | 600
[5 empty] | 200 | 1200 | 100 | [5 empty] | mitad | 77500 | 110000 | 146000 | 174500 | 197000
| Objetivo | Total |  | inv en facebook | 100 | 1100 | 91.6667 | [5 empty] | inv | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
| Objetivo 1 | 62 |  |  | 300 | 1300 | 108.3333 | [5 empty] | personas | 25,000-130,000 | 40,000-180,000 | 42,000-250,000 | 49,000-300,000 | 54,000-340,000
| Objetivo 2 | 221 | [10 empty] | resta de estas | 105000 | 140000 | 208000 | 251000 | 286000
| Objetivo 3 | 750 | [10 empty] | diferencia | -35000 | -68000 | -43000 | -35000
| Objetivo 4 | 0
| Objetivo 5 | 167
| Presupuesto Total | 1200